## C Servicion Pagos
PRIMAVERA SQUARE SAC
RUC 20613116240
ETAPA OBRA
OBRA CONSTRUCCION
RUC | DOCUMENTO | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | ADELANTO |  | V1 |  | v2 |  | v3 |  | V4 |  | ADELANTO 2do | [7 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20522669718 |  | Constructora V&V Bravo SAC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| NO HAY CONTRATO | Fase 0 |  |  |  | 6033608.23 |  | -6033608.23 | [16 empty] | 0 | 0
| PROCESO | Fase 1 |  |  | 2203717.51 | 22915578.3 | -440743 | -4583115.66 | -94038.55 | -1356244.8 | -406434.73 | -3067765.83 | -457650.11 | -3467235.5 | -250933.89 | -2457959.45 | [8 empty] | 553917.23 | 7983257.06
|  | Adicional por Ampliacion de Sotano |  |  | 9757.37 | 125657.83 | [18 empty] | 9757.37 | 125657.83
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
|  | Adicionales de Fase 1 |  |  | 260525.82 | 1498664.05 | -249364.2 | -1043162.34 | [8 empty] | -11161.62 | -455501.71 | [6 empty] | -5.457e-12 | 5.8208e-11
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 2474000.7 | 30573508.41 | -690107.2 | -11659886.23 | -94038.55 | -1356244.8 | -406434.73 | -3067765.83 | -457650.11 | -3467235.5 | -250933.89 | -2457959.45 | -11161.62 | -455501.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563674.6 | 8108914.89
REDES COMPLEMENTARIAS
RUC | DOCUMENTO | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | ADELANTO |  | V1 |  | V1 |  | V3 |  | V4 | [9 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | [8 empty] | DÓLAR | SOLES
20604618267 | Contrato Legalizado | JLCB Servicios Generales SAC |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | * Tramites Municipales 30 dias habiles
|  | Etapa 1 Gestion de tramites ante SEDAPAL |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | * Ejecucion de Obra : 77 dias Habiles
|  | Etapa 2 Ejecucion de Obra de redes Complem | [22 empty] | 0 | 0 | * Conformidad de Obra ante MML y MSS 30 dias Hailes
|  | Etapa 3 Recepcion de Obra |  |  |  | 540616.47 |  | -59000 |  | -195296.49 |  | -78142 |  | -145436.25 | [10 empty] | 0 | 62741.73 | * Recepcion de Obras SEDAPAL : 30 dias habiles
[25 empty] | 0 | 0
20606189819 | Contrato | Serge Engineering Solutions SAC | [22 empty] | 0 | 0
| Legalizado | Sistema Media Tension | [22 empty] | 0 | 0 | * Gestion y Permisos 30 dias habiles
|  | Etapa 1 Gestion y tramites | [22 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra 100 dias habiles
|  | Etapa 2 Ejecucion de Obra - Media Tension | [22 empty] | 0 | 0 | * Ejecucion de Obra : 30 dias Habiles
|  | Etapa 3 Recepcion de Obra |  |  |  | 1243813.34 |  | -401200 |  | -188800 |  | -315376.24 | [12 empty] | 0 | 338437.1 | * Conformidad de Obra Luz del Sur : 30 dias Habiles * PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MT-LUZ DEL SUR , según la programacion que esta Concesionario establezca
20331898008 | Solo Presupuesto | Luz del Sur SA | [22 empty] | 0 | 0
|  | Dotacion Suministro Electrico tension 22.9 KV |  |  |  | 81519.88 |  | -81519.88 | [16 empty] | 0 | 0 | Suministro 22.9 Kv para el C. Comercial Primavera
[25 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0 | 1865949.69 | 0 | -541719.88 | 0 | -384096.49 | 0 | -393518.24 | 0 | -145436.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401178.83
EQUIPAMIENTO - ELECTROMECANICO
RUC | DOCUMENTO | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | ADELANTO |  | V1 |  | V2 |  | V3 |  | V4 | [9 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES |  |  | DÓLAR | SOLES | [6 empty] | DÓLAR | SOLES
20606189819 | Contrato Legalizado | Serge Engineering Solutions SAC |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Sistema Baja Tension | [22 empty] | 0 | 0 | * Desarrollo de Proyecto : 30 dias habiles
|  | Etapa 1 Reingeneria del sistema de baja tension | [22 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V
|  | Etapa 2 Ejecucion de Obra sistema de baja tension | [22 empty] | 0 | 0 | * Conformidad de Obra:30 dias habiles
|  | Etapa 3 Recepcion de Obra |  |  |  | 8376729.47 |  | -2065000 |  | -103658.59 |  | -97248.52 |  | -129772.83 |  | -662080.39 | [8 empty] | 0 | 5318969.14 | * Puesta en marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR , según programacion que esta Concesionaria establezca para el suministro
20606189819 |  | Serge Engineering Solutions SAC | [22 empty] | 0 | 0
|  | Adicionales - Obra Civil |  |  |  | 430786.31 |  | -129235.69 | [16 empty] | 0 | 301550.62 | Obras Civiles
20537750988 | Contrato Legalizado | Sistemas y Fluidos S.A.C. | [22 empty] | 0 | 0
|  | Anexo A , Sistema de agua Contra Incendio |  |  | 394520.4 |  | -118356.12 | [17 empty] | 276164.28 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 30 dias habiles *Puesta en Marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR según pragramacin que esta Concesionaria establezca para el suministro
|  | Anexo B, Sistema de deteccion de Alarma |  |  | 53519.54 |  | -16055.86 | [17 empty] | 37463.68 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 30 dias habiles *Puesta en Marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR según pragramacin que esta Concesionaria establezca para el suministro
|  | Anexo C; Sistema de Bombeo desague y sumideros |  |  | 92674.75 |  | -27802.43 | [17 empty] | 64872.32 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 30 dias habiles *Puesta en Marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR según pragramacin que esta Concesionaria establezca para el suministro
[25 empty] | 0 | 0
20100057523 | Contrato | OTIS Ascensores | [22 empty] | 0 | 0
| falta legalizar | Adquisicion de Equipos 03 ascensores , 09 escaleras | [22 empty] | 0 | 0
|  | 09 escaleras electricas |  |  | 476023 |  | -238011.5 | [17 empty] | 238011.5 | 0
20602313825 | Contrato | GASUE SAC | [22 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 08 semanas * Puesta en Marcha del Sistema HVAC: 8 meses desde la firma del contrato * Conformidad de Servici :30 dias habikes luego de aprobacion ITSE
Legalizado Firma Fadel |  | Sistema de HVAC $ 282,324.91 | [22 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
20600222946 | Contrato Legalizado | INSITEL | [22 empty] | 0 | 0 | Periodo de Instalacion: 02 dias
|  | Acelerografo |  |  | 7965 |  | -3982.5 | [17 empty] | 3982.5 | 0
[25 empty] | 0 | 0
20549008641 | Freyssinet Geoquest Peru SAC | Servicio de postensado de vigas |  |  | 24348.42 |  |  |  | -5357.81 | [15 empty] | 18990.61 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 1049051.11 | 8807515.78 | -404208.41 | -2194235.69 | -5357.81 | -103658.59 | 0 | -97248.52 | 0 | -129772.83 |  | -662080.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639484.89 | 5620519.76
LOOK & FEEL
RUC | DOCUMENTO | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | ADELANTO |  | V1 | [15 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | [8 empty] | DÓLAR | SOLES
20548383014 | Contrato Falta Firma | Exebio Estudio Multidisciplinario SAC |  |  | 15340 | 0 | -9204 | [17 empty] | 6136 | 0 | FASE N°01 ADN : DURACION 02 Semanas FASE N°02 NAMING : DURACION 02 Semanas FASE N°03 Concepto Creativo : DURACION 03 Semanas FASE N°04 Aplicación a piezas : DURACION 04 Semanas
20513958839 | Contrato Falta Firma (Coordino Sr Rodrigo) | DRRP SAC -DRRP S.A.C. | [22 empty] | 0 | 0 | FASE N°01 Branding - ADN : DURACION 02 Semanas FASE N°02 Branding - Naming : DURACION 02 Semanas FASE N°03 y 04 Concepto Creativo Aplicación a piezas : DURACION 07 Semanas - Desarrollo de planos Generales 1 Semana - Aprobacion de acabados mobiliario / carpinteria : 2 Semanas
|  | * Gestion de Branding, expediente de arquitectura |  |  | 16800 |  | -9912 | [17 empty] | 6888 | 0
[25 empty] | 0 | 0
10093717223 | No Hay Contrato | Giron Medina Jorge |  |  |  | 11800 |  | -11800 | [16 empty] | 0 | 0 | Ampliacion de Estudio de mercado Area Gastronomia
| Coordinar con Nicole | Ampliacion estudio de Mercado, GIRO Gastronomico | [22 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
10093717223 | No hay contrato | Giron Medina Jorge |  |  |  | 35187.6 |  | -35187.6 | [16 empty] | 0 | 0
| Coordinar con Nicole | Estudio deMercadao C Comercial | [22 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
10728594841 |  | Villanueva Shapiama Jose Osmaro | [22 empty] | 0 | 0
|  | Difusion en Prensa |  |  | -320 |  | -320 | [17 empty] | -640 | 0
[25 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 32140 | 46987.6 | -19116 | -46987.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13024 | 0
ESPECIALIDADES
RUC | DOCUMENTO | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | ADELANTO |  | V1 | [15 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | [8 empty] | DÓLAR | SOLES
20602185495 | KATTY | PRAXIS Soluciones en Ingenieria S.A.C. |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Modificacion de Proyecto ya elaborado | [22 empty] | 0 | 0 | * Anteproyecto Estructural basico actualizado : 5 dias uties de recibir la arquitectura inical
|  | Proyecto Estructural |  |  | 0 | 62540 |  | -25016 |  | -31270 | [14 empty] | 0 | 6254 | * Proyecto completo actualizado : 30 dias calendario luego de recibir la arquitectua definitiva
[25 empty] | 0 | 0
20550877253 | Presupuesto | Orrego Arquitectos Asociados S. Civil de R:L: | [22 empty] | 0 | 0
|  | Areas de Ampliacion (Smart fit, areas aledañas) | [22 empty] | 0 | 0
|  | * Anteproyecto de ampliacion |  |  | 19116 |  | -9558 |  | -9558 | [15 empty] | 0 | 0 | Entrega de CD contenido de cada etapa del proyecto
|  | * Proyecto |  |  | 9440 |  | -7552 |  | -1888 | [15 empty] | 0 | 0
|  | Elaboracion de Proyecto Contrato Wong | [22 empty] | 0 | 0 | Entrega de CD contenido de cada etapa del proyecto 57.50 horas de trabajo
|  | Servicio Expediente |  |  | 4484 |  | -4484 | [17 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
10087769327 | ORDEN DE SERVICIO | Jaime Pablo Rivera | [22 empty] | 0 | 0
| POR VER?? | Revision de cambio de ventilacion aire acondicionado |  |  |  | 6800 | [18 empty] | 0 | 6800 | Plazo de Ejecucion : Aproximadamente 30 dias contados a partir de la fecha de entregainformacion y planos de arquitectura
[25 empty] | 0 | 0
20478019310 | Orden de servicio | Computoredes EIRL | [22 empty] | 0 | 0
|  | Revision de planos , cambio de modificacion Arq |  |  | 2360 |  | -1180 | [17 empty] | 1180 | 0 | Para todos los sistemas , 14 dias calendarios , contados a partir de la recepcion del adelanto
[25 empty] | 0 | 0
20601091837 | ORDEN SERVICIO | Moreyra Ingenieros Asociado SAC | [22 empty] | 0 | 0
| NO ESTA FIRMADO / NO HAY PAGO | Modificacion de Instalaciones de gas |  |  |  | 5900 | [18 empty] | 0 | 5900 | Tiempo de entrega ; 20 dias habiles (contabilizado a partir de la entrega de los planos arquitectura y pago adelantado)
[25 empty] | 0 | 0
20604088867 | ORDEN DE SERVICIO | Multiservicios sostenibles SAC | [22 empty] | 0 | 0
|  | Elaboracion Informe, traslado de 03 arboles |  |  |  | 5310 |  | -3717 | [16 empty] | 0 | 1593 | 1ra Etapa Elaboracion de informe tecnico de factibilidad para el traslado de arboles: 2 Semanas
[25 empty] | 0 | 0 | 2da Etapa Seguimiento de expediente + obtencion de autorizacion
20518576152 | PENDIENTE | AT Consultores EIRL | [22 empty] | 0 | 0
|  | Modificación de Licencia por cambios de Arquitectura: |  |  | 11564 | [19 empty] | 11564 | 0
|  | Agua y desague; sistema y deteccion Contra | [22 empty] | 0 | 0
|  | Incendio | [22 empty] | 0 | 0
10415792226 |  | Chayña Chumpitaz Jaime Alain |  |  |  | 2000 |  | -2000 | [16 empty] | 0 | 0
|  | Levantamiento topografico | [22 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 46964 | 80550 | -22774 | -28733 | -11446 | -31270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12744 | 20547
Asesoramiento
RUC | DOCUMENTO | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | ADELANTO | [17 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | [8 empty] | DÓLAR | SOLES
20600043413 |  | Aldaba Gerencia y Construccion |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0
|  | Supervicion de Obra (18 meses) |  |  | 424800 |  | -165200 | [17 empty] | 259600 | 0
|  | Soporte y Coordinacion con Equipo Cial |  |  |  | 56639.8 |  | -56639.8 | [16 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
20604912271 | PROFORMA -FALTA | Cuatrecasas | [22 empty] | 0 | 0
|  | Asesoria 2025 |  |  | 41831 |  | -40061 | [17 empty] | 1770 | 0
|  | Asesoria 2026 (hasta Junio 2026) |  |  | 10620 | [19 empty] | 10620 | 0
10103054473 | POR EL MOMENTO EL PRESUPUESTO | Arq. Guillermo Amico Serrano | [22 empty] | 0 | 0
| COORDINAR CON NICOLE POR EL CONTRATO | Revision de Modificacion del Proyecto de Arq. |  |  |  | 29900 |  | -17940 | [16 empty] | 0 | 11960
|  | Revisores Urbanos | [22 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
20492865894 | EN TRAMITE EL CONTRATO | Investment Project SAC | [22 empty] | 0 | 0
|  | Supervision Finaciera de Obra |  |  |  | 2950 |  | -2950 | [16 empty] | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0
20610157701 |  | LINK Real State SA | [22 empty] | 0 | 0
|  | * Consultoria inmobiliaria Smart Fit |  |  |  | 145281.6 |  | -72640.8 | [16 empty] | 0 | 72640.8
|  | * Consultoria inmobiliaria Dollar City |  |  |  | 135936 |  | -67990.42 | [16 empty] | 0 | 67945.58
[25 empty] | 0 | 0
|  | Saldos de Anteproyecto |  |  | 39255.04 | 24308 | [18 empty] | 39255.04 | 24308
[25 empty] | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 516506.04 | 395015.4 | -205261 | -218161.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311245.04 | 176854.38
|  |  | TOTAL GENERAL |  | 4118661.85 | 41769526.88 | -1341466.61 | -14689723.42 | -110842.36 | -1875269.88 | -406434.73 | -3558532.59 | -457650.11 | -3742444.58 | -250933.89 | -3120039.84 | -11161.62 | -455501.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540172.53 | 14328014.86
Note on H10: Adelanto FASE 1 F001- 3965 1ER adelanto partidas ME $ 440,743.50
Note on I10: HP: Adelanto FASE 1 F001- 3964 2do adelanto partidas MN S/. 1,736,723.89
Note on J10: $ 5,249.43 Retencion por Fondo de Garantia ---- Valorizacion 01, FASE 1 F001-3990 $ 99,297.98
Note on K10: S/. 75,852.62 Valorizacion 1, Fase 1 Partidas en MN F001-003989 S/. 1,432,097.42
Note on L10: $ 22,731.25 Retencion F. Garantia F001-4002 $ 429,165.98 VALORIZACION 2, FASE 1 PARTIDAS me
Note on M10: S/. 171,575.27 F001-4001 S/. 3,239,341.10 Valorizacion 2, FASE 1
Note on N10: Fondo de Garantia $ 25,595.64 V3 DE LA FASE1, PARTIDAS EN ME. F001-4045 $ 483,245.75 Det $ 19,329.83 Pago $438,320.28 ------------------ $ 457,650.11 PAGADO 06..02.2026 BCP ME
Note on O10: F Garantia S/. 193,916.97 Valorizacion 3 Fase 1. F001-4044 Partidas en MN S/. 3,661,152.47 Det S/. 146,446.10 PAGOS/. 3,320,789.40 ---------------------------- S/. 3,467,235.50 PAGADO 06.02.2026 BCP MN
Note on P10: User: 02.03.2026 BCP OP-77630932 US$ 100,000.00 02.03.2026 BCP OP-77631801 US$ 100,000.00 02.03.2026 BCP OP-77632227 US$ 40,335.16 E001-4074 US$264,968.22 Garantia US$ 14,034.33 DET US$ 10,598.73 S/ 35,622.00 (02.03.2026)
Note on Q10: User: 03.03.2026 BCP OP-77792122 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77792517 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77792705 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77792915 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77793188 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77793454 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77793735 S/. 330,000.00 03.03.2026 BCP OP-77794147 S/. 147,959.45 E001-4073 S/.2,709,887.09 Garantia S/. 143,532.16 DET S/. 108,395.00 (02.03.26)
Note on H14: 1ER ADELANTO ADICIONALES DE FASE 1. F001-4019 US$ 249,364.20
Note on I14: 1ER ADELANTO DE ASICIONALES DE FASE 1 F001-4018 S/. 1,043,162.34
Note on R14: 2DO ADELANTO FASE 01 F001-4079 US$ 11,161.62 06.03.2026 BCP OP- 78291190 US$ 10,715.16 Detraccion S/ 1,5240.0
Note on S14: User: 05.03.2026 F001- 4078 2do Adelanto s/ 455,501.78 Pagos : 06.03.2026 BCP OP-78285756 S/330,000.00 OP-78290021 S/ 107,281.71 Detraccion S/. 18,220.00
Note on I28: Rosario Castro: 07.11.2025 E001-757 S/ 35,400.00 07.11.2025 E001-758 S/ 23,600.00
Note on K28: Hp: 04-12-25 FT E001-776 S/ 206,909.32 FG S/ 11,612.83
Note on M28: S/. 4,646.52 19-12-25 FT E001-786 S/ 82,788.52 FG S/ 4,646.52
Note on O28: V 3 Ejecucion de red de Agua Potable. E001-813 S/. 154,084.26 F Garantia S/. 8,648.01 Importe Pagado Det S/. 6,163.37 Cial S/. 139,272.88 Pagado BCP 13.02.2026
Note on I34: Rosario Castro: 09.10.2025 E001-250 Adelanto anticipado
Note on K34: User: E001-268 Inicio de Obra (27/02/26) BCP OP-77279943 S/. 181,248.00 26.02 DET- S/. 7,552.00
Note on M34: V 1 Sistema de Utilizacion media tension 22.9 KV E001-270 S/ 350,417.72 FONDO DE GARANTIA S/. 35,041.77 Importe Pagado Det S/. 14,017.00 Pago S/. 301,359.24 Pagado BCP 06.03.2026
Note on I36: F101-00633 Dotacion de suministro S/. 81,519.88 Cancelado 09.01.2026
Note on K47: Rosario Castro: 04.12.2025 E001-258 S/. 115,176.21 FG S/. 11,517.62
Note on M47: Valorizacion 02 06.01.2026 Presupuesto Baja Tension E001-262 S/. 108,053.91 Fondo de Garantia S/. 10,805.39
Note on O47: FONDO DE GARANTIA S/. 14,419.20 VALORIZACION 3 SISTEMA BAJA TENSION F001-0266 S/. 144,192.03 DETRACCION S/. 5,767.68 PAGO S/. 124,005.15 PAGADO 06.02.2026 BCP MN
Note on Q47: VALORIZACION 04 SISTEMA BAJA TENSION F001-0269 S/. 735,644.64 FONDO DE GARANTIA S/. 73,564.46 06.03.26 DETRACCION S/. 29,426.00 PAGO BCP (06.03.26) OP-78282128 S/. 331,000.00 OP-78283724 S/. 301,654.39
Note on S47: ADELANTO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nº 11 F001-0271 S/. 129,235.89 DETRACCION S/. 5,169.00 PAGADO 06.02.2026 BCP OP-78313692 S/ 124,066.45
Note on I49: HP: E001-271 Adelanto - Obras Civiles Media Tension S/ 129,235.69 Det S/. 5,169.00 Abono S/. 124,066.45 BCP 06.03.2026
Note on H51: Adelanto 30% ANEXO A E001-3126 $ 118,356.12 Cancelado 09.01.2026
Note on H52: E001- 3127 ANEXO B 30% $ 16,055.86 Pagado 09.01.2026
Note on H53: E001-3128 ANEXO C $ 27,802.43 Pagado 09.01.2026
Note on E55: Nota.- Al no tener presupuesto escanea la hoja del CONTRATO; pagina 23 donde registra los costos y la forma de pago.
Note on H57: F010-054113 ADELANTO 50% Según presupuesto. $ 238,011.50
Note on H62: E001- 00486 pago parcial 50% instalacion de acelografo.
Note on J64: User: 02.03.2026 BCP OP-2022470 US$ 4,714.87 F001-1966 SERV. POSTENSADO VIGA 02.03.2026 US$ 642.94 DET. S/. 2,160.00
Note on A74: Agregar en anexo del Contrato
Note on H74: 06.03.26 BCP OP-78315163 F002-330 Adelanto el 50% Det S/ 4,000.00
Note on I76: 1er Adelanto S/. 5,900.00 -------------------- 2do Pago Cancelacion del Servicio E001-99 S/. 5,900.00 Pgado 09.01.2026.
Note on I79: Rosario Castro: E001-87 S/ 17,593.80 E001-88 S/ 17,593.80
Note on H85: RHE RHE E001-64 Cancelacion Difusion en Prensa $ 200.00 Pagado BCP ME 16.02.2026
Note on K94: User: E001-1960 2DO PAGO 50% 27.02 26 BCP OP-77281180 S/. 27,517.60 26.02.26 DET S/. 3,752.00
Note on J98: f001- 1076 Orrego Arquitectos $ 8,100.00 + IGV Cancelacio 09.01.2026
Note on J99: 001- 1076 Orrego Arquitectos $ 8,100.00 + IGV Cancelacio 09.01.2026 ----- 20% Cancelacion etapa Modificacion Licencia Exp Municipal Cancelacion 09.01.2026
Note on H101: Rosario Castro: E001-1042 US$ 4,484.00
Note on H107: Rosario Castro: E001-2158
Note on I113: Rosario Castro: E001-370
Note on I119: 03.02.2026 BCP MN RHE E001-80 RHE E001-81 Total S/ 2,000.00
Note on H128: Pago del 01 al 4to Facturas Varias Pago periodicidad mensual . US$ 94,400.00 ------------------------ Pago 5to Periodicidad Mensual E001-550 $ 23,600.00 --------------------------- Pago 6to Periodicidad Mensula E001-555 $ 23,600.00 (PAGADO 13.02.2026) --------------------------------- Pago 7to Periodicidad Mensula E001-559 $ 23,600.00 (PAGADO 09.03.2026)
Note on I129: Pago1 Pago 2 Pago 3 Soporte y Coordinacion Equipo Comercial S/. 14,160.00 Det S/. 1,699.20 S/. 12,4600.80 PAGADO 06.02.2026 BCP MN 4 PAGO SOPORTE Y COORDINACCION MES;MARZO ( 02.03.2026) E001-560 S/. 12,460.80 Det - S/. 1,699.00
Note on H132: Pagos del año 2025 Solo se adeuda DIC-2025:
Note on I135: 1er pago de adelanto RHE E 001-1423 Adelanto 60% revisores Urbanos S/. 17,940.00 Pagado 09.01.2026
Note on I139: E001-4520 VISITA 1 S/. 2,950.00 Det S/. 354.00 PAGADO 06.02.2026 BCP MN S/. 2,596.00 HP:
Note on G142: Servicio de Consultoria Cliente Estrategico 3% de comision mas de 10 años 50% a la firma del Contrato 50% Cancelacion Operación del Negocio
Note on I142: de Consultoria a la firma del Contrato Smart FIT E001- 1808 S/. 41,040.00 Renta x3 S/. 123,120.00 + IGV 50% A LA FIRMA DEL Contrato S/. 61,560.00 + IGV Det S/. 8,717.00 cial S/. 63,923.90 Pagado BCP 19.12.2025
Note on G143: Servicio de Consultoria Cliente Estrategico 3% de comision mas de 10 años 50% a la firma del Contrato 50% Cancelacion Operación del Negocio
Note on I143: de Consultoria a la firma del Contrato Dollarcity E001- 1847 S/. 38400 Renta x3 S/. 115,200.00 + IGV 50% A LA FIRMA DEL Contrato S/. 57,619.00 + IGV Det S/. 8,159.00 cial S/. 59,831.57 Pagado BCP 13.02.2026

## Hoja2
| Soles | Dolares
Saldos Actuales | 6021519 | 1486737
Baldonaro | 82800
OTIS |  | 238012
ACI - DACI |  | 162215
Orrego |  | 10060
Aldaba |  | 23600
HVAC |  | 100000
SERGE | 100000
INSITEL |  | 3982.5
Intereses BCP |  | 278000
V&V VAL2 Fase 1 | 2000000
Planilla - Operativo | 8000
| 3830719 | 670867.5

## Fondo Garantia
PRIMAVERA SQUARE SAC
RUC 20613116240
ETAPA OBRA
OBRA CONSTRUCCION - RETENCION FONDO DE GARANTIA
RUC | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | V1 -RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V2 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V3 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V4 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | SALDO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20522669718 | Constructora V&V Bravo SAC |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| Fase 0 |  |  |  | 6033608.23 | [8 empty] | 0 | 0
| Fase 1 |  |  | 2203717.51 | 22915578.3 | 5249.43 | 75852.62 | 22731.25 | 171575.27 | 25595.64 | 193916.97 | 14034.33 | 143532.16 | 67610.65 | 584877.02
| Adicional por Ampliacion de Sotano |  |  | 9757.37 | 125657.83 | [8 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| Adicionales de Fase 1 | [12 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  | TOTAL | 2213474.88 | 29074844.36 | 5249.43 | 75852.62 | 22731.25 | 171575.27 | 25595.64 | 193916.97 | 14034.33 | 143532.16 | 67610.65 | 584877.02
REDES COMPLEMENTARIAS
RUC | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | V1 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V2 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V3 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  |  |  | SALDO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20604618267 | JLCB Servicios Generales SAC |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | * Tramites Municipales 30 dias habiles
| Etapa 1 Gestion de tramites ante SEDAPAL |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | * Ejecucion de Obra : 77 dias Habiles
| Etapa 2 Ejecucion de Obra de redes Complem | [12 empty] | 0 | 0 | * Conformidad de Obra ante MML y MSS 30 dias Hailes
| Etapa 3 Recepcion de Obra |  |  |  | 540616.47 |  | 11612.83 |  | 4646.52 |  | 8648.01 |  |  | 0 | 24907.36 | * Recepcion de Obras SEDAPAL : 30 dias habiles
[14 empty] | 0 | 0
20606189819 | Serge Engineering Solutions SAC | [12 empty] | 0 | 0
| Sistema Media Tension | [12 empty] | 0 | 0 | * Gestion y Permisos 30 dias habiles
| Etapa 1 Gestion y tramites | [12 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra 100 dias habiles
| Etapa 2 Ejecucion de Obra - Media Tension | [12 empty] | 0 | 0 | * Ejecucion de Obra : 30 dias Habiles
| Etapa 3 Recepcion de Obra |  |  |  | 1243813.34 |  | 35041.77 | [6 empty] | 0 | 35041.77 | * Conformidad de Obra Luz del Sur : 30 dias Habiles * PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA MT-LUZ DEL SUR , según la programacion que esta Concesionario establezca
| Serge Engineering Solutions SAC | [12 empty] | 0 | 0
| Obras Civiles |  |  |  | 430786.31 | [8 empty] | 0 | 0
20331898008 | Luz del Sur SA | [12 empty] | 0 | 0
| Dotacion Suministro Electrico tension 22.9 KV |  |  |  | 81519.88 | [8 empty] | 0 | 0 | Suministro 22.9 Kv para el C. Comercial Primavera
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  | TOTAL | 0 | 2296736 | 0 | 46654.6 | 0 | 4646.52 | 0 | 8648.01 | 0 | 0 | 0 | 59949.13
EQUIPAMIENTO - ELECTROMECANICO
RUC | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | V1 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V2 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V3 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | V4 - RETENCION FONDO DE GARANTIA |  | SALDO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20606189819 | Serge Engineering Solutions SAC |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Sistema Baja Tension | [12 empty] | 0 | 0 | * Desarrollo de Proyecto : 30 dias habiles
| Etapa 1 Reingeneria del sistema de baja tension | [12 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V
| Etapa 2 Ejecucion de Obra sistema de baja tension | [12 empty] | 0 | 0 | * Conformidad de Obra:30 dias habiles
| Etapa 3 Recepcion de Obra |  |  |  | 8376729.47 |  | 11517.62 |  | 10805.39 |  | 14419.2 |  | 73564.46 | 0 | 110306.67 | * Puesta en marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR , según programacion que esta Concesionaria establezca para el suministro
[14 empty] | 0 | 0
20537750988 | Sistemas y Fluidos S.A.C. | [12 empty] | 0 | 0
| Anexo A , Sistema de agua Contra Incendio |  |  | 394520.4 | [9 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 30 dias habiles *Puesta en Marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR según pragramacin que esta Concesionaria establezca para el suministro
| Anexo B, Sistema de deteccion de Alarma |  |  | 53519.54 | [9 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 30 dias habiles *Puesta en Marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR según pragramacin que esta Concesionaria establezca para el suministro
| Anexo C; Sistema de Bombeo desague y sumideros |  |  | 92674.75 | [9 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 30 dias habiles *Puesta en Marcha del Sistema BT-LUZ DEL SUR según pragramacin que esta Concesionaria establezca para el suministro
[14 empty] | 0 | 0
20100057523 | OTIS Ascensores | [12 empty] | 0 | 0
| Adquisicion de Equipos 03 ascensores , 09 escaleras | [12 empty] | 0 | 0
| 09 escaleras electricas |  |  | 476023 | [9 empty] | 0 | 0
20602313825 | GASUE SAC | [12 empty] | 0 | 0 | * Inicio de Obra a la firma de contrato * Ejecucion de Obra : Según cronograma V&V * Conformidad de Obra : 08 semanas * Puesta en Marcha del Sistema HVAC: 8 meses desde la firma del contrato * Conformidad de Servici :30 dias habikes luego de aprobacion ITSE
| Sistema de HVAC |  |  | 282324.91 | [9 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
20600222946 | INSITEL | [12 empty] | 0 | 0 | Periodo de Instalacion: 02 dias
| Acelerografo |  |  | 7965 | [9 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  | TOTAL | 1307027.6 | 8376729.47 | 0 | 11517.62 | 0 | 10805.39 | 0 | 14419.2 | 0 | 73564.46 | 0 | 110306.67
LOOK & FEEL
RUC | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | V1 - RETENCION FONDO DE GARANTIA | [7 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20548383014 | Exebio Estudio Multidisciplinario SAC |  |  | 15340 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | FASE N°01 ADN : DURACION 02 Semanas FASE N°02 NAMING : DURACION 02 Semanas FASE N°03 Concepto Creativo : DURACION 03 Semanas FASE N°04 Aplicación a piezas : DURACION 04 Semanas
20513958839 | DRRP SAC -DRRP S.A.C. | [12 empty] | 0 | 0 | FASE N°01 Branding - ADN : DURACION 02 Semanas FASE N°02 Branding - Naming : DURACION 02 Semanas FASE N°03 y 04 Concepto Creativo Aplicación a piezas : DURACION 07 Semanas - Desarrollo de planos Generales 1 Semana - Aprobacion de acabados mobiliario / carpinteria : 2 Semanas
| * Gestion de Branding, expediente de arquitectura |  |  | 16800 | [9 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
10093717223 | Giron Medina Jorge |  |  |  | 11800 | [8 empty] | 0 | 0 | Ampliacion de Estudio de mercado Area Gastronomia
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  | TOTAL | 32140 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESPECIALIDADES
RUC | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | V1 - RETENCION FONDO DE GARANTIA | [7 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20602185495 | PRAXIS Soluciones en Ingenieria S.A.C. |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Modificacion de Proyecto ya elaborado | [12 empty] | 0 | 0 | * Anteproyecto Estructural basico actualizado : 5 dias uties de recibir la arquitectura inical
| Proyecto Estructural |  |  | 0 | 62540 | [8 empty] | 0 | 0 | * Proyecto completo actualizado : 30 dias calendario luego de recibir la arquitectua definitiva
[14 empty] | 0 | 0
20550877253 | Orrego Arquitectos Asociados S. Civil de R:L: | [12 empty] | 0 | 0
| Areas de Ampliacion (Smart fit, areas aledañas) | [12 empty] | 0 | 0
| * Anteproyecto de ampliacion |  |  | 19116 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | Entrega de CD contenido de cada etapa del proyecto
| * Proyecto |  |  | 9440 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Elaboracion de Proyecto Contrato Wong | [12 empty] | 0 | 0 | Entrega de CD contenido de cada etapa del proyecto 57.50 horas de trabajo
| Servicio Expediente |  |  | 4484 | [9 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
10087769327 | Jaime Pablo Rivera | [12 empty] | 0 | 0
| Revision de cambio de ventilacion aire acondicionado |  |  |  | 6800 | [8 empty] | 0 | 0 | Plazo de Ejecucion : Aproximadamente 30 dias contados a partir de la fecha de entregainformacion y planos de arquitectura
[14 empty] | 0 | 0
20478019310 | Computoredes EIRL | [12 empty] | 0 | 0
| Revision de planos , cambio de modificacion Arq |  |  | 2360 | [9 empty] | 0 | 0 | Para todos los sistemas , 14 dias calendarios , contados a partir de la recepcion del adelanto
[14 empty] | 0 | 0
20601091837 | Moreyra Ingenieros Asociado SAC | [12 empty] | 0 | 0
| Modificacion de Instalaciones de gas |  |  |  | 5900 | [8 empty] | 0 | 0 | Tiempo de entrega ; 20 dias habiles (contabilizado a partir de la entrega de los planos arquitectura y pago adelantado)
[14 empty] | 0 | 0
20604088867 | Multiservicios sostenibles SAC | [12 empty] | 0 | 0
| Elaboracion Informe, traslado de 03 arboles |  |  |  | 5310 | [8 empty] | 0 | 0 | 1ra Etapa Elaboracion de informe tecnico de factibilidad para el traslado de arboles: 2 Semanas
[14 empty] | 0 | 0 | 2da Etapa Seguimiento de expediente + obtencion de autorizacion
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  | TOTAL | 35400 | 80550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Asesoramiento
RUC | RAZON SOCIAL |  | DETALLE | MONTO PRESUPUESTO |  | V1 - RETENCION FONDO DE GARANTIA | [7 empty] | SALDO |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES | DÓLAR | SOLES
20600043413 | Aldaba Gerencia y Construccion |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| Supervicion de Obra (18 meses) |  |  | 424800 | [9 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
20604912271 | Cuatrecasas | [12 empty] | 0 | 0
| Asesoria 2025 |  |  | 41831 | [9 empty] | 0 | 0
| Asesoria 2026 (hasta Junio 2026) |  |  | 10620 | [9 empty] | 0 | 0
10103054473 | Arq. Guillermo Amico Serrano | [12 empty] | 0 | 0
| Revision de Modificacion del Proyecto de Arq. |  |  |  | 29900 | [8 empty] | 0 | 0
| Reviwsores Urbanos | [12 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| Saldos de Anteproyecto |  |  | 39255.04 | 24308 | [8 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
| TOTAL |  | TOTAL | 516506.04 | 54208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL |  | 4104548.52 | 39894867.83 | 5249.43 | 134024.84 | 22731.25 | 187027.18 | 25595.64 | 216984.18 | 14034.33 | 217096.62 | 67610.65 | 755132.82
Note on G11: $ 5,249.43 Retencion por Fondo de Garantia ---- Valorizacion 01, FASE 1 F001-3990 $ 99,297.98
Note on H11: S/. 75,852.62 Valorizacion 1, Fase 1 Partidas en MN F001-003989 S/. 1,432,097.42
Note on I11: $ 22,731.25 Retencion F. Garantia F001-4002 $ 429,165.98 VALORIZACION 2, FASE 1 PARTIDAS me
Note on J11: S/. 171,575.27 F001-4001 S/. 3,239,341.10 Valorizacion 2, FASE 1
Note on K11: Fondo de Garantia $ 25,595.64 V3 DE LA FASE1, PARTIDAS EN ME. F001-4045 $ 483,245.75 Det $ 19,329.83 Pago $438,320.28 ------------------ $ 457,650.11 PAGADO 06..02.2026 BCP ME
Note on L11: F Garantia S/. 193,916.97 Valorizacion 3 Fase 1. F001-4044 Partidas en MN S/. 3,661,152.47 Det S/. 146,446.10 PAGOS/. 3,320,789.40 ---------------------------- S/. 3,467,235.50
Note on M11: User: F Garantia US$ 14,034.33 Valorizacion 04 Fase 01. F001-4074 Partidas en ME US$ 264,968.22 Det S/. 35,622.00 PAGO US$ 250,933.89
Note on N11: User: F Garantia S/. 143,532.16 Valorizacion 04 Fase 01. F001-4073 Partidas en MN S/. 2,709,887.09 PAGO S/.2,457,959.45 Det S/. 108,395.00 ------------------- S/.2,566,354.45
Note on H29: Rosario Castro: 04-12-25 FT E001-776 S/ 206,909.32 FG S/ 11,612.83
Note on J29: S/. 4,646.52
Note on L29: V 3 Ejecucion de red de Agua Potable. E001-813 S/. 154,084.26 F Garantia S/. 8,648.01 Importe Pagado Det S/. 6,163.37 Cial S/. 139,272.88 Pagado BCP 13.02.2026
Note on H35: V 1 Sistema de Utilizacion media tension 22.9 KV E001-270 S/ 350,417.72 FONDO DE GARANTIA S/. 35,041.77 Importe Pagado Det S/. 14,017.00 Pago S/. 301,359.24 Pagado BCP 06.03.2026
Note on H50: Rosario Castro: Rosario Castro: 04.12.2025 E001-258 S/. 115,176.21 FG S/. 11,517.62
Note on J50: Valorizacion 02 Presupuesto Baja Tension E001-262 S/. 108,053.91 Fondo de Garantia S/. 10,805.39
Note on L50: FONDO DE GARANTIA S/. 14,419.20 VALORIZACION 3 SISTEMA BAJA TENSION F001-0266 S/. 144,192.03 DETRACCION S/. 5,767.68 PAGO S/. 124,005.15 PAGADO 06.02.2026 BCP MN V
Note on N50: VALORIZACION 04 SISTEMA BAJA TENSION F001-0269 S/. 735,644.64 FONDO DE GARANTIA S/. 73,564.46 06.03.26 DETRACCION S/. 29,426.00 PAGO BCP (06.03.26) OP-78282128 S/. 331,000.00 OP-78283724 S/. 301,654.39
Note on G94: f001- 1076 Orrego Arquitectos $ 8,100.00 + IGV Cancelacio 09.01.2026
Note on G95: 001- 1076 Orrego Arquitectos $ 8,100.00 + IGV Cancelacio 09.01.2026 ----- 20% Cancelacion etapa Modificacion Licencia Exp Municipal Cancelacion 09.01.2026